- Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (dz.U Z 2010r nr 243 poz. 1623)  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu”.

# Umowa na realizację przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 20.04.2018 roku. Plac budowy przekazano 24.04.2018r. Zakres robót zrealizowany do dnia ogłoszenia postępowania o pełnienie nadzoru inwestorskiego :

2.1 wartość i zakres rzeczowy robót budowlanych zrealizowanych w branży konstrukcyjno-budowlanej

# a/ konstrukcja – 4 551 499,09 złotych netto, co stanowi 36,90% robót określonych w kosztorysie ofertowym, z czego:

# - roboty ziemne – 951 332,25 złotych netto, co stanowi  100%

# - ściana szczelinowa – 354 532,84 złotych netto, co stanowi 41,39%

# - palowanie – 986 550,03 złotych netto, co stanowi 60,73%

# - płyta fundamentowa – 929 044,40 złotych netto, co stanowi 100%

# - podwaliny, oczepy – 760 959,03 złotych netto, co stanowi 100%

# - trzpienie żelbetowe – 43 814,96 złotych netto, co stanowi 15,93%

# - słupy żelbetowe – 25 558,25 złotych netto, co stanowi 25,66%

# - ściany żelbetowe strzelnicy – 65 168,25 złotych netto, co stanowi 97,53%

# - ściany żelbetowe – 25 571,12 złotych netto, co stanowi 8,56%

# - ściany żelbetowe klatek schodowych – 29 172,12 złotych netto, co stanowi 6,50%

# - ściany murowe – 298 207,32 złotych netto, co stanowi 17,30%

# - ramy żelbetowe – 13 937,83 złotych netto, co stanowi 6,64%

# - wieńce – 8 950,37 złotych netto, co stanowi 4,49%

# - stropy – 59 327,12 złotych netto, co stanowi 2,20%

# b/ architektura – 0%

# c/ elewacja – 0%

# d/ dach – 0%

# e/ branża drogowa – PZT – 88 422,08 złotych netto, co stanowi 4,58%

# Wartość robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej pozostały do realizacji zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi: 19 367 428 złotych netto.

# Dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/26960,ZP-2380-738-33-2017-Budowa-nowej-siedziby-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Sosnowcu-p.html

I. Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych:

# Pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnia i koordynuje pracę inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień i obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (dz. U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669),

# Ściśle współpracuje z projektantem pełniącym nadzór autorski

# Dostosowuje czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań zamawiającego

# W razie pilnej konieczności Inspektor Nadzoru zobowiązany jest stawić się na placu budowy niezwłocznie, nie później niż 4 godziny od otrzymania informacji telefonicznej.

# Kontroluje prawidłowość wpisów dokonywanych w dzienniku budowy i wydaje wykonawcy robót budowlanych polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

# Sprawdza jakość i egzekwuje zgodność wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych z kosztorysem ofertowym, określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, w tym zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową.

# Kontroluje i przechowuje dokumenty jakości, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, protokóły badań, protokóły pomiarów, instrukcje obsługi w celu nie dopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie w polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową,  a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i inwestorem. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania powyższe dokumenty przekazuje zamawiającemu.

# Sprawdza autentyczności  wymienionych wyżej dokumentów.

# Żąda od wykonawcy robót budowlanych, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

# Ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez pinb i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli po uzgodnieniu z zamawiającym,

# Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające,

# Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych

# Ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z zamawiającym.

# Monitoruje terminowość realizacji robót budowlanych, a w przypadku zagrożenia niedotrzymania terminów wynikających z „harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych” powiadamia pisemnie zamawiającego,

# Organizuje narady budowy, co najmniej jeden raz w miesiącu, z udziałem wykonawcy robót budowlanych i przedstawicieli zamawiającego,  sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie,

# Weryfikuje kosztorysy powykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z umową na realizację robót

# Weryfikuje treść faktur wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym  i przekazuje w ciągu 2 dni zamawiającemu,

# Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad i usterek. Przygotowuje i przeprowadza odbiory częściowe i końcowy robót z udziałem zamawiającego, sporządza z nich protokoły,

# Zatwierdza rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzane przez wykonawcę robót budowlanych

# Dokonuje akceptacji dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót i przedkłada ją zamawiającemu do zatwierdzenia,

# Po zakończeniu robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządza wykaz środków trwały zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kosztorysy powykonawcze i przekazuje je zamawiającemu w terminie 45 dni jednak nie później niż 55 dni od dnia odbioru końcowego.

II. Zalecenia ogólne

# W trakcie realizacji zadania wykonawca nadzoruje oraz monitoruje realizację zadania zgodnie z

# „harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych” sporządzonym przez wykonawcę robót budowlanych,

# Projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją właściwego organu,

# Warunkami umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,

# Obowiązującymi przepisami prawa.

# Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji zadania przekazywane między wykonawcą a wykonawcą projektu i robót budowlanych wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Wszystkie pisma wykonawcy do wykonawcy projektu i  robót budowlanych winny być w kopii przekazywane do wiadomości zamawiającemu.

# Zatwierdza, po uzgodnieniu z zamawiającym, materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania na etapie projektu jak i budowy.

# W porozumieniu z zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.

# Reprezentowanie zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania.

# Wykonawca prowadzi i przechowuje korespondencję z podmiotami biorącymi udział w realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do projektanta i wykonawcy  robót budowlanych mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy projektu lub robót budowlanych, katastrof budowlanych itp.

# Dokonuje rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron,

# Wykonawca tj. inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego. W takim przypadku zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu protokołu zgodnie z umową na roboty budowlane do akceptacji.

III. Obowiązki wykonawcy związane z odbiorem   robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

- Przeprowadzenie kontroli przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót.

- Po zakończeniu robót wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy.

- Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z zamawiającym.

- Współdziałanie z projektantem, wykonawcą robót i zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

IV. Termin wykonania zamówienia

# Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

# Termin zakończenia – po całkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcą robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i wykonaniu kontroli po 30 dniach od dnia podpisania odbioru końcowego robót budowlanych.

# Zamawiający przewiduje okres realizacji zadania „budowa nowej siedziby kmp w sosnowcu” na 48 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy  do dnia 24  kwietnia 2022r  z zastrzeżeniem że okres ten może ulec zmianie.

# V. Wynagrodzenie

# 1. Wynagrodzenie zostało określone na podstawie oferty i warunkach określonych w projekcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

# 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę.

# 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.