U M O W A  O  P R A C E   P R O J E K T O W E   - projekt

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19  NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji:

Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji –  podinsp. mgr Piotr Kucia

zwaną dalej „Zamawiającym”, a

………............................................… o numerze NIP …….....................…… i REGON ……………….......……

reprezentowany przez:

…………………………………………………..

zwanym dalej „Projektantem” o treści następującej:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

§ 1

- Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania dla Zamawiającego dokumentację projektową dla zadania: „Wykonanie usługi zaprojektowania okablowania strukturalnego w budynkach na terenie kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy 19”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej dot. przebudowy i remontu sieci okablowania strukturalnego. W zakres usługi wchodzi:

  - wykonanie projektów technicznych budowlano – wykonawczych remontu sieci okablowania strukturalnego

    - Etap I – budynek „C”,

    - Etap II – budynek „A”,

    - Etap III – budynek „Kasyno i Poczta”,

    - Etap IV – budynek „E” (wraz z inwentaryzacją istniejącej sieci),

    - Etap V – system automatyki budynkowej i system integrujący (BMS).

  - wykonanie niezbędnych uzgodnień projektu budowlano-wykonawczego oraz uzgodnień z zamawiającym.

- Prace projektowe realizowane w ramach niniejszej umowy będą wykonane w :

    - 5 egz. projekt budowlano – wykonawczy dla każdego etapu ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: rysunki – CAD, opis – .doc, całość - .pdf),

    - 4 egz. kosztorys inwestorski i przedmiar robót (+ 1 egz. w wersji elektronicznej: .ath lub .atx, całość - .pdf),

    - 3 egz. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: całość - .pdf i .doc),

    - 4 egz. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: całość - .pdf i .doc),

    - 2 egz. na płycie CD całości dokumentacji.

- Projektant wyraża zgodę na rozpowszechnianie dokumentacji projektowej poprzez przekazywanie jej Wykonawcom wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na płytach CD lub w formie pisemnej, oraz na umieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego.

§ 2

- Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:

    - …...................................................................-  branża konstrukcyjno – budowlana,

    - .........................................................................-  branża telekomunikacyjna

    - .......................................................................- branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- Projektantem – koordynatorem opracowań projektowych oraz kierującym zespołem sprawującym nadzór autorski Projektant wyznacza: .............................................................

§ 3

- Terminy wykonania dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (pozwolenia, opinie, ekspertyzy)  ustala się maksymalnie na czas 16 tygodni, przy czym 6 tygodni dla etapu I, 12 tygodni dla etapu II-IV, 16 tygodni dla etapu V od dnia podpisania umowy.

- Jeżeli jakikolwiek etap będzie wymagał uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wydłuża się jego termin realizacji o czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia maksymalnie 65 dni licząc od daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

- Projektant ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a także z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, na podstawie  protokołu konieczności zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wg § 2 umowy i stanowiącego podstawę do wprowadzenia zmian do umowy drogą aneksu do umowy.

- W przypadku likwidacji bądź zawieszenia działalności Projektanta lub w przypadku odmowy Projektanta w zakresie dokonania aktualizacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do przekazania dokumentacji do stosownej aktualizacji innemu Projektantowi posiadającemu wymagane uprawnienia.

§ 4

- Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 określa się na kwotę netto złotych  ..................  + podatek VAT (23%) brutto złotych: .................( słownie: .................................................................. ....../100 zł ) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Zamawiający wymaga złożenia oferty cenowej na poszczególne etapy dokumentacji projektowej wskazane w § 1 oraz podania ceny całościowej przedmiotowego zadania zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane m.in. z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz oraz innych opłat koniecznych do opracowania dokumentacji.

- W razie wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a  zachodzić będzie  konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej jej wartość ustala się na 15% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 (po upływie okresu gwarancji).

§ 5

- Projektant zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami określonymi w wymaganych warunkach technicznych i decyzjach administracyjnych.

- Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, ekspertyz  i decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganych prawem budowlanym.

- Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres 3 lat (Projektant zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie trwania gwarancji) licząc od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej.

- Projektant może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Projektant zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

- Z chwilą dokonania płatności przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac.

- Projektant zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione  z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Projektant składa stosowne oświadczenie.

§ 6

- Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Projektant  zobowiązany jest do nieodpłatnego uzupełnienia projektu o elementy wynikłe w trakcie prowadzonej procedury na wyłonienie wykonawcy robót oraz w trakcie ich realizacji.

- Projektant  zobowiązany jest do nieodpłatnego uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w trakcie trwania procedury na wyłonienie wykonawcy robót oraz wykonawcy realizującego roboty budowlane.

- Projektant zobowiązany jest do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie gwarancji jakości , o której mowa w § 5 ust. 3.

- Projektant zobowiązuje się do aktualizacji wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 3.

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania od Projektanta:

a/ bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnień w terminie wyznaczonym Projektantowi na jego koszt bez względu na ich wysokość,

b/ obniżenia wynagrodzenia,

c/ odstąpienia od umowy bez wynagrodzenia, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie  wykonanej dokumentacji projektowej z prawem zastosowania .

d/ wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Projektanta.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku                z opracowaną dokumentacją projektową.

§ 7

- Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych                   w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projektową do 3 bezpłatnych wizyt objętych klauzulą „pobyt na budowie na wezwanie Zamawiającego”.

- W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest do:

a) Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – opiniować zmiany.

b) Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub występujących w jego imieniu inspektora nadzoru. Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

§ 8

- Projektant protokołem przekazania dostarcza dokumentację projektową do weryfikacji Zamawiającemu .

- Zamawiający w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania protokołu przekazania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do jej zweryfikowania.

- Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w formie protokołu odbioru dokumentacji projektowej jest podstawą dla Projektanta do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

- Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie na podstawie faktury doręczonej Zamawiającemu przez Projektanta z konta KWP Katowice na konto Projektanta wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

- Podstawą wystawienia faktury przez Projektanta jest protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagana).

- Zamawiający dopuszcza faktury częściowe za poszczególne etapy dokumentacji projektowej wskazane w § 1

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§ 9

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Projektanta z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji częściowych, o których mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 1,0 %  ceny brutto dokumentacji częściowej za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 30% wartości brutto umowy Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem zastosowania ust. 1 lit. a.

- Za przekroczenie terminu wykonania pełnej dokumentacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 30% wartości brutto umowy Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem zastosowania ust. 1 lit. a.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.  Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 10

- Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za odstąpienie od umowy przez Projektanta z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Katowicach.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano zgodnie z rozdzielnikiem:

egz. nr 1 – Projektant

egz. nr 2 – Zamawiający

ZAMAWIAJĄCY:							PROJEKTANT: