U M O W A  - P R O J E K T

zawarta w dniu .................... w mieście Katowice pomiędzy:

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji –

zwaną dalej „Zamawiającym”, a:

............................................................. zarejestrowanym w dniu ............. pod numerem ............. w ............... przez ……… NIP ............., REGON ............, o kapitale zakładowym wynoszącym ………………..

reprezentowanym przez:

.......................................

zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne którego przedmiotem jest: 	„Zaprojektowanie i wybudowanie (wyremontowanie) w ramach zadania pt. Komenda Miejska Policji 	w Częstochowie – remont kompleksowy budynku administracyjnego i kasyna”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, a stanowiącym załącznik nr ….... do umowy.

- Przedmiot zamówienia jest realizowany w formie „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach,

- uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych,

- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej remontu kompleksowego z termomodernizacją budynku administracyjnego i kasyna, likwidacji istniejącej kotłowni olejowej i budynku magazynu oleju opałowego oraz pozostały zakres robót  – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

- sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w wersji papierowej w 2 egz. oraz                    w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

- uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSWiA w Katowicach oraz w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie),

- złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę),

- wykonanie częściowych robót budowlanych remontu kompleksowego budynku administracyjnego i kasyna.

W przypadku projektów, gdzie wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych – obowiązuje tylko wersja papierowa.

- Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:

Etap I:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach,

- uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych,

- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej remontu kompleksowego z termomodernizacją budynku administracyjnego i kasyna oraz likwidacji istniejącej kotłowni olejowej i budynku magazynu oleju opałowego –               w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

- sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w wersji papierowej w 2 egz. oraz                    w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

- uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSWiA w Katowicach oraz w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie),

- złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę),

- wykonanie robót budowlanych kompleksowego remontu wykończenia wewnętrznego z wymianą istniejących instalacji nieużytkowanych pomieszczeń biurowych na 3 piętrze skrzydła C budynku administracyjnego wraz z pionem czterech sanitariatów damskich na czterech kondygnacjach.

Realizacja etapu I w terminie do 10.12.2013r.

Etap II:

- termomodernizacja wraz z remontem elewacji i wymianą obróbek blacharskich w budynku administracyjnego i kasyna,

- kompleksowa wymiana instalacji C.O. i wod.-kan. w budynku administracyjnym i kasyna wraz z przyłączem od kotłowni ( nowej wymiennikowni należącej do dostawcy ciepła ),

- przebudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem rekuperatorów odzysku ciepła,

- remont kompleksowy pozostałych sanitariatów w budynku administracyjnym i kasyna,

- remont kompleksowy pomieszczeń biurowych I Komisariatu Policji w skrzydle C w budynku administracyjnym                     z wymianą wszystkich instalacji elektrycznych,

- wykonanie drenażu opaskowego, osuszenie murów fundamentowych oraz wykonanie odprowadzenia wód gruntowych budynku administracyjnego i kasyna,

- wymiana podejść odprowadzających wody opadowe z dachu budynku administracyjnego i kasyna,

- remont kompleksowy dachu na budynku administracyjnym i kasyna.

Realizacja etapu II w terminie od 02.01.2014r. do 15.11.2015r.

- Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego będzie wykonany na obiekcie czynnym.

- Wykonawca całość prac przewidzianych niniejszą umową wykona nakładem własnym/z udziałem podwykonawcy/ców .................................................................................., któremu/którym zamierza powierzyć następujący zakres prac ......................................................................................

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie realizacji wskazanym w § 2 ust. 2 umowy do uzyskania wszelakich przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń.

8.	Wykonawca robót został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 (oznaczenie sprawy ZP-2380-434-87/2013).

§ 2

- W terminie dwóch tygodni od zawarcia umowy Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu realizacji zamówienia bez zgody Zamawiającego na zmianę terminów harmonogramu będzie skutkować prawem Zamawiającego do naliczenia kar umownych.

- Termin zakończenia zamówienia określa się na dzień 15.11.2015 r. Za dzień zakończenia robót strony uważają dzień bezusterkowego protokolarnego odbioru robót lub - jeżeli będzie taka konieczność - wydania pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia zadania w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem:

a)	siły wyższej; Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności (m.in. konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa § 9 ust. 6)

b)	przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu obejmującego wszystkie branże przewidziane w programie funkcjonalno – użytkowym i wynikające z przedmiotowego zamówienia w następujących ilościach:

a) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej remontu kompleksowego                                           z termomodernizacją budynku administracyjnego i kasyna oraz likwidacji istniejącej kotłowni olejowej i budynku magazynu oleju opałowego – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

b)  sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania – w wersji papierowej w 6 egz.                         oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

c)  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w wersji papierowej w 2 egz.              oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

- Wykonawca zrealizuje projekt wielobranżowy złożony z dokumentacji wskazanych w ust. 1 w terminach zgodnych  z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr …......... do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 02.09.2004 r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  - opracowania kosztorysów zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18.05.2004 r. Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysowania

  - opracowania dokumentacji i wykonania robót zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, rozporządzeniami, obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami określonymi w wymaganych warunkach technicznych i decyzjach administracyjnych oraz obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, ekspertyz  i decyzji, w tym jeżeli będzie to konieczne decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową dla wszystkich branż na okres ………. miesięcy licząc od dnia jej odbioru, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr ….. do niniejszej umowy.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady pracy projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

- Z chwilą dokonania płatności za wykonaną dokumentację projektową przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac.

- Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Wykonawca składa stosowne oświadczenie.

§ 4

- Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:

a)    ……………………- branża budowlana.

b)    ……………………- branża sanitarna ,

c)    ……………………-  branża elektryczna

d)   ……………………- branża teletechniczna

- Na projektanta – koordynatora opracowań projektowych oraz kierującego zespołem sprawującym nadzór autorski Wykonawca wyznacza: .............................................................

- Wykaz osób realizujących zadanie ze strony Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr …...... do umowy.

- Osoby w załączniku nr …....... do umowy zobowiązane są do posiadania na okres trwania umowy aktualne zaświadczenia Okręgowych Izb Samorządu Zawodowego potwierdzające, że są ich członkami i posiadają wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca  zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości do nieodpłatnego uzupełniania elementów i szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem.

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania od Wykonawcy:

a/ bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnień w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez względu na ich wysokość,

b/ obniżenia wynagrodzenia,

c/ odstąpienia od umowy bez wynagrodzenia, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie  wykonanej dokumentacji projektowej z prawem zastosowania .

d/ wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku                          z opracowaną dokumentacją projektową.

6.	W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się w okresie gwarancji ze zobowiązań gwarancyjnych wskazanych w niniejszej umowie Zamawiającemu będzie przysługiwać roszczenie odszkodowawcze w wysokości 15% wartości umownej brutto wskazanej w § …........ umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych                       w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projektową.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

a)	czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – opiniować zmiany.

b)	udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występujących w jego imieniu inspektora nadzoru. Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

3.	Wynagrodzenie za nadzór autorski zawarte jest w cenie brutto za część wykonawczą zamówienia zgodnie z ........ umowy.

§ 7

- Wykonawca protokołem przekazania dostarcza dokumentację projektową w częściach (tomach) określonych w harmonogramie, o którym mowa w  § 2 ust. 1 do weryfikacji Zamawiającemu .

- Zamawiający w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania protokołu przekazania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do jej zweryfikowania.

- Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w formie protokołu odbioru dokumentacji projektowej jest podstawą dla Wykonawcy do złożenia – jeżeli będzie taka konieczność - wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej płatne będzie na podstawie faktury doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę z konta KWP Katowice na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za część projektową, jest protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z – jeżeli będzie taka konieczność - decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§ 8

1.	Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na: Zaprojektowaniu i wybudowaniu (wyremontowaniu) w ramach zadania pt. Komenda Miejska Policji w Częstochowie – remontu kompleksowego budynku administracyjnego i kasyna w zakresie ujętym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami                     i na ustalonych niniejszą umową warunkach, a jeżeli będzie taka konieczność to również w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę pozwolenie na budowę.

2.	W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy konkretnego zakresu robót. W takim przypadku wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 8 ust. 3 do 6 umowy.

3.	Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

4.	W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

5.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.	Zawierający umowę Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

7.	Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie części robót zgodnie z ust. 5 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawem do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 umowy.

§ 9

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę przekazać Wykonawcy plac budowy.

- Zamawiający zapewnia media.

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będą:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – …........................................

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – …..........................................

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – …..............................

- Zamawiający ma prawo do wyznaczenia zastępstwa czasowego do wykonywania czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z równoległym dopełnieniem wszelkich formalności wynikających z Ustawy Prawo Budowlane.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zakresu robót i ich ceny w granicach zawartej Umowy.

- Inspektor Nadzoru może przedstawić w porozumieniu z Wykonawcą protokół konieczności do akceptacji Zamawiającemu w przedmiocie wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu Umowy. Protokół konieczności stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do przeprowadzenia nowego postępowania w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa Zamówień Publicznych.

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będą:

- kierownik budowy ................................... w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr uprawnień .................

b)	kierownik robót …................................ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - ...................

- kierownik robót ….............................. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - ...................

Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązani są do posiadania na okres trwania umowy aktualne zaświadczenia Okręgowych Izb Samorządu Zawodowego potwierdzające, że są ich członkami i posiadają wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§ 10

- Maksymalną wartość robót wg oferty określa się na kwotę …………. złotych netto  + podatek VAT ....%,  co stanowi wartość brutto ..........złotych, słownie: .................. złotych, w czym:

a)	część projektowa (wykonanie: ekspertyzy, badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej, projektów budowlanych obejmujących wszystkie branże, planu BIOZ, charakterystyki energetycznej budynku uzyskanie wszelkich porozumień, uzgodnień, w tym akceptacji Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych i  pozwolenia na budowę, wykonanie projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji powykonawczej) wynosi ……………….zł netto + ……. % podatku VAT, co stanowi ……………..zł brutto

b)	 cześć wykonawcza (wykonanie wszystkich robót budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego) wynosi ……………….zł netto + ……. % podatku VAT, co stanowi ……………..zł brutto

- Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o opracowaną przez wykonawcę dokumentację kosztorysową na kwotę wskazaną w ust. 1 pkt. b.

- W dokumentacji kosztorysowej uwzględniony ma zostać koszt sprawowania nadzoru autorskiego.

- Za roboty niewykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części wykonania robót.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych zatwierdzonych protokołami konieczności, o których mowa w § 9 ust. 6 i nie objętych kosztorysem ofertowym suma wartości tych robót nie może być większa niż 50 % wartości umownej.

- Zlecenie robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym będzie traktowane jak osobne zamówienie i koniecznym będzie podpisanie nowej Umowy w oparciu o § 9 ust. 6. Wartość robót dodatkowych liczona będzie na podstawie stawki i wskaźników stosowanych w kosztorysie ofertowym.

- Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonując roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych norm, standardów i parametrów wykonywanych prac, co w niniejszym zamówieniu.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwotę .............(słownie: ..............)

Zabezpieczenie będzie wniesione w  formie ...............................

2.	Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia określonego w punkcie 1.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na nieoprocentowanym rachunku bankowym w NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy.

3.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w formie pieniężnej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w jednej z dwóch form:

a/ w formie dwóch dokumentów:

- 1)	70 % zabezpieczenia na kwotę ............. złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 2)	30 % zabezpieczenia na kwotę ............ złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ................  i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

b/ w formie jednego dokumentu:

- 1)	100% zabezpieczenia na kwotę ........... złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 2)	w przypadku należytego wykonania umowy 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę …......... złotych zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego z terminem obowiązywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- 4.	Jeżeli odbiór robót nastąpi po upływie okresu na jaki zawarto umowę Wykonawca przedłoży gwarancję ubezpieczeniową, lub bankową uzupełniającą do faktycznego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia. Okres gwarancji wynosi ......... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

- Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi dla Zamawiającego dokumenty gwarancyjne.

- Konserwacja urządzeń w zakresie i z częstotliwością wymaganą warunkami gwarancji wliczona jest w cenę urządzenia i leży po stronie Wykonawcy - przez cały czas udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego uczestniczenia w przeglądach technicznych przedmiotu zamówienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiającego. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie przeglądu jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej przeglądu.

- Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty wezwania Zamawiający będzie upoważniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

§ 13

1.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu osób biorących udział w realizacji umowy niezbędnego do wstępu na teren obiektu oraz wyposażenia wszystkich osób biorących udział w realizacji umowy w element umożliwiający natychmiastową identyfikację Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.)

4.	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.

5.	Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania robót budowlanych, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia robót do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

§ 14

1.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

2.	Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

3.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)	roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b)	odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów i urządzeń mechanicznych,

4.	Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- roboty do wartości określonej w umowie,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robót przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do ich wartości rzeczywistej,

- szkody w strukturze sąsiadujących budynków oraz sąsiadującej infrastruktury miejskiej, powstałe wskutek wykonywania robót przez Wykonawcę lub podległych mu podwykonawców.

5.	Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Polisę ubezpieczeniową obejmujących najmniej zakres ujęty w § 14 ust. 3 i 4

6.	Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia na dzień określony w § 14 ust. 5, skutkować będzie odmową przekazania placu budowy.

- Zwłoka Wykonawcy w dopełnieniu obowiązku określonego w § 14 ust. 2, 3, 4 powyżej 14-tu dni od terminu wynikającego z § 14 ust. 5 spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z § 18 umowy.

§ 15

  - O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

  - O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca każdorazowo zawiadomi Inspektora wpisem do Dziennika Budowy w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Termin zawiadomienia liczony będzie od dnia zapoznania się Inspektora z ww. wpisem do Dziennika Budowy

- Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń.

- Ustala się przeprowadzanie trzech rodzajów odbiorów:

a)	odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie etapu lub rodzaju robót. Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji,

b)	odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

c)	odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie rękojmi za wady i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy gotowość do odbioru z § 15 ust. 4a, 4b. Zgłoszenie gotowości przedmiotu umowy do odbioru staje się skuteczne po potwierdzeniu przez osobę wymienioną w § 9 ust. 7 wpisem do Dziennika Budowy. Komisyjny odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w 14-tym dniu od daty zgłoszenia w Dzienniku Budowy.

- Odbiór ostateczny zwołuje Zamawiający oddzielnym pismem nie później niż na dzień upływu rękojmi. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający:

  - odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia,

  - w przypadku odbioru końcowego spisuje protokół negatywny,

Nie podjęcie działań Wykonawcy w tym zakresie upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 11 ust. 5 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 5.

§ 16

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę z konta KWP Katowice.

- Rozliczenie częściowe Wykonawcy za wykonane roboty będzie odbywało się na podstawie częściowego protokołu odbioru robót. Do częściowego protokołu odbioru robót Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy sporządzony w kalkulacji szczegółowej uwzględniający zakres rzeczowy robót, który został wykonany (zgodny z obmiarem robót) z przywołaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzględnieniem robót wykonanych i odebranych na podstawie wcześniejszych protokołów odbioru narastająco od początku realizacji robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą, jeżeli występuje tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.

- Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie bezusterkowego odbioru robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe tj. kosztorys powykonawczy sporządzony w kalkulacji szczegółowej uwzględniający zakres rzeczowy robót, który został wykonany (zgodny z obmiarem robót) z przywołaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzględnieniem robót wykonanych i odebranych na podstawie wcześniejszych protokołów odbioru narastająco od początku realizacji robót, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru końcowego oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą, jeżeli występuje tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót. Kosztorys powykonawczy musi zostać opracowany w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy, o składniki cenotwórcze w nim występujące, a ceny użytych materiałów nie mogą być wyższe niż w szczegółowym kosztorysie ofertowym.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest częściowy odbiór robót stanowiących przedmiot umowy z określeniem ich wartości zgodnie z § 15 ust. 4a umowy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest odbiór końcowy robót stanowiących przedmiot umowy z określeniem ich wartości zgodnie z § 15 ust. 4b umowy po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjęcia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robót winno być przekazane Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym określeniem wysokości zobowiązań, które Zamawiający jest w stanie uregulować do końca roku budżetowego. Prowadzenie robót po otrzymaniu zawiadomienia ma być ukierunkowane na dokonanie postanowień § 15 ust. 4a. Rozliczenie i odbiór wykonanych robót do chwili wstrzymania nastąpi na podstawie dokonanego wspólnie przez strony obmiaru robót i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokości posiadanych środków. Roboty przekraczające możliwości finansowe Zamawiającego będą ujęte w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostające bez opłacenia oraz możliwości naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania. Pozostające bez opłacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiającego możliwości ich sfinansowania i przyjęcie tej informacji przez Wykonawcę traktowane będzie jako zgłoszenie, po czym Zamawiający pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień.

§ 17

1.	Strony postanawiają, że końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy i przedstawieniu kosztorysu powykonawczego sporządzonego w kalkulacji szczegółowej w terminie określonym w § 16 ust. 3 na podstawie faktury.

2.	Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 30 dni od dnia rozliczenia się przez Wykonawcę z Zamawiającym i po udokumentowaniu rozliczenia się z podwykonawcą tj. przedłożenia stosownego oświadczenia podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.

§ 18

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy.

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki do wysokości 10 % wartości umowy brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10 % wartości umowy brutto Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do 10% wartości umowy brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości umowy brutto Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy.

- Za niedotrzymanie terminu na opracowanie harmonogramu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy  oraz za niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, o którym mowa w  § 2 ust. 1 umowy bez zgody Zamawiającego na wprowadzenie zmian do harmonogramu, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki do wysokości 10 % wartości umowy brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10 % wartości umowy brutto Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy.

2.	Za wartość wynagrodzenia brutto wskazaną do obliczenia kar umownych będzie przyjmowana wartość wynagrodzenia wskazana w § 10 ust. 1 umowy.

3.	Postanowienia § 18 ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

4.	W przypadku naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź poprzez wystawienie noty księgowej bądź poprzez potrącenia z faktury.

§ 19

1.	Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 20

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 21

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: